## Hoja1
|  | PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA |  |  | CODIGO: PE-Fr06
|  | PLAN INSTITUCIONAL |  |  | VERSIÓN:001
|  | Plan de Trabajo Ética y Buen Gobierno 2023 |  |  | FECHA DE APROBACIÓN: 2020/05/13
VIGENCIA PLAN :
# Acción | Acción |  | Fuente de verificación | Fecha de terminacion | Responsable
1 | Realizar la socialización del Plan de Trabajo de las actividades a desarrollar durante el 2023 a los miembros del Comite Institucional de Gestión y Desempeño con el objeto de someterlo a discusion y aprobacion |  | Acta de sesion ordinaria del Comité de Gestión y Desempeño | 2023-04-14 | Alejandra Molano
2 | Realizar la actualización del Plan de Trabajo del link Gestión de la Integridad en la pagina web de la Entidad con el objeto de darle publicidad a terceros |  | Publicación en la pagina web de la Entidad | 2023-04-28 | Alejandra Molano
3 | Realizar la socialización del Plan de Trabajo de Ética y Buen Gobierno 2023 a los servidores públicos de la Entidad través de sus correos institucionales. |  | Envío masivo del Plan de Trabajo a las cuentas institucionales. | 2023-04-28 | Alejandra Molano
4 | Divulgar de manera masiva los valores institucionales contenidos en el Codigo de Integridad a través de la pagina web de la Entidad y los correos institucionales |  | -Registro de socialización masiva a traves de cuentas institucionales -Publicación de los valores contenidos en el Código de Integridad en la página web de la Entidad | 2023-05-30 | Alejandra Molano
5 | Habililtar un link en la página web del senado para recepcionar sugerencias de funcionarios, contratistas o ciudadanía respecto a al Código de Integridad. |  | Canal de consulta habilitado en la página web institucional. | 2023-05-30 | Alejandra Molano
6 | Realizar el quinto Test de Percepción de Integridad, teniendo en cuenta los cinco valores institucionales del Código de Integridad del Senado de la República |  | Informe de los resultados de la aplicación del quinto Test de Percepción de la Integridad | 2023-09-15 | Alejandra Molano
7 | Realizar cápsula informativa donde se resalten las buenas prácticas de la Entidad, visibilizando la implementación del Plan de Trabajo Ética y Buen Gobierno 2023. |  | Cápsula públicada en la página web institucional | 2023-06-30 | Alejandra Molano
8 | Realizar la inducción y reinducción de los servidores públicos con el propósito de afianzar las temáticas del Código de Integridad |  | Registro de inducción y reinducción de los servidores públicos | 2023-09-15 | Alejandra Molano
9 | Realizar una medición de percepción respecto a temas que son competencia del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, funciones relacionadas con la Gestión de la Integridad |  | Informe de la encuesta realizada. | 2023-10-31 | Alejandra Molano
10 | Realizar encuesta de satisfacción de la implementación del Plan de Trabajo del Comité de Ética y Buen Gobierno |  | Informe de los resultados de la encuesta. | 2023-11-30 | Alejandra Molano
11 | Presentar el informe de cierre del Plan de Trabajo 2023 a los miembros del Comité Institcuional de Gestión y Desempeño |  | Acta de sesion ordinaria del Comité de Gestión y Desempeño | 2023-12-12 | Alejandra Molano