## Mapa final
[6 empty] | PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD | [29 empty] | CODIGO: GC-Fr08
[6 empty] | MAPA DE RIESGOS | [29 empty] | VERSIÓN: 03
[6 empty] | SENADO DE LA REPÚBLICA | [29 empty] | FECHA DE APROBACIÓN: 01/06/2021
VIGENCIA: 2023 |  |  | Ultima fecha actualización: 17/04/2023 |  | Versión: 01
|  | CONTEXTO INTERNO | [15 empty] | CONTEXTO EXTERNO
|  | ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL |  | • No se identifica en la estructura organizacional de la entidad una área especifica de proyectos. • La División de Planeación y Sistemas lidera el proceso gestión de proyectos con un grupo de profesionales de apoyo para la formulación, ejecución, seguimiento y cierre de los proyectos. | [13 empty] | POLÍTICOS |  |  | • Cambios en la base de la política pública definida por Gobierno Nacional. * Formulación de un nuevo Plan Nacional de Desarrollo acorde con los cambios en las políticas definidas por el nuevo Gobierno liderado por el Presidente de la República.
|  | FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES |  | • La responsabilidad del Proceso Gestión de Proyectos, se encuentra establecido en la División de Planeación y Sistemas de acuerdo al Manual de Funciones y Competencias | [13 empty] | ECONÓMICOS Y FINANCIEROS |  |  | • Cuenta con los recursos que le asigne el Ministerio de Hacienda a los proyectos que se viabilizan ante el Departamento Nacional de Planeación - DNP. • Modificación en los gastos de inversión del Presupuesto General de la Nación - PGN.
|  | POLÍTICAS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS |  | •Se acoge a los lineamientos definidos en el Plan Estratégico del Senado de la República. | [13 empty] | SOCIALES Y CULTURALES |  |  | • Proyectos de inversión que son visibles y al servicio de la ciudadanía. • Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana. • Garantizar la oportunidad y veracidad de la información a la ciudadanía.
|  | RECURSOS Y CONOCIMIENTOS CON QUE SE CUENTA (económicos, personas, procesos, sistema, tecnología, información) |  | Cuenta con un equipo de profesionales de apoyo asignado para los proyectos del Senado de la República. • Cuenta con el aplicativo de gestión de calidad, para realizar registros de las reuniones de seguimiento del proceso gestión de proyectos del Senado de la República. • Cuenta con recursos de inversión que se aprueban en el Presupuesto General de la Nación - PGN. • Cuenta con procedimientos para realizar la formulación, ejecución, seguimiento y cierre a los proyectos. * Cuenta con una solución de correo electrónico que permite transferir y compartir la información de avance de los proyectos, así como, efectuar las reuniones virtuales de seguimiento a través de video llamadas. | [13 empty] | TECNOLÓGICOS |  |  | Cuenta con una relación con el Departamento Nacional de Planeación - DNP en la Utilización de las plataformas de cumplimiento y seguimiento como: • SUIFP (Sistema unificado de Inversiones y finanzas públicas) • SPI (Seguimiento a proyectos de Inversión) * ÉPICO (Evaluación del presupuesto de inversión colombiano) * Nuevo sistema de información denominado Plataforma Integrada de Inversión Pública - PIIP, que se implementará en el año 2023.
|  | RELACIONES CON LAS PARTES INVOLUCRADAS |  | •Cuenta con la participación de las diferentes dependencias en cuanto a iniciativas de proyectos, encaminadas a fortalecer la gestión institucional. •Cuenta con la participación de las dependencias que ejercen la supervisión, seguimiento y control a los proyectos. •Cuenta con la participación de la Oficina Coordinadora de Control Interno, la cual realiza auditorías al proceso gestión de proyectos. * Relacionamiento con la División Financiera y Presupuesto para el reporte mensual del PAC sobre los gastos de inversión. | [13 empty] | AMBIENTALES |  |  | •Aplica la normatividad ambiental para cada proyecto de ser requerido.
|  | CULTURA ORGANIZACIONAL |  | •Generación de nuevos espacios para el aprendizaje a través de talleres y capacitaciones. •Se presentan inquietudes y dudas sobre el alcance de los proyectos. •Mejor adaptación a los cambios generados por la ejecución de los proyectos. | [13 empty] | LEGALES Y REGLAMENTARIOS |  |  | •Aplica la Metodología del Departamento Nacional de Planeación, para proyectos Metodología General Ajustada - MGA. •Resolución 1450 del 2013, por el cual se adopta la metodología para la formulación y evaluación previa de proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con recursos del presupuesto general de la nación y de los presupuestos territoriales. •Decreto 2844 del 2010, por el cual se reglamentan las normas orgánicas de presupuesto y del plan nacional de desarrollo. •Ley 152 de 1994, por el cual se establece la ley orgánica del plan de desarrollo. *Resolución 843 de 2006, por la cual se establece el manual de funcionamiento de los Comités Sectoriales para la elaboración del Marco de Gasto de Mediano Plazo. * Decreto 1893 de diciembre 2021, por el cual se modifica la estructura del Departamento Nacional de Planeación. Se creó la Dirección de Gobierno, Derechos Humanos y Paz, integrada por la Subdirección de Derechos Humanos y Paz y por la Subdirección de Gobierno y Asuntos Internacionales.
CONTEXTO DEL PROCESO
Proceso: |  |  | GESTIÓN DE PROYECTOS
Líder del proceso: |  |  | JEFE DIVISIÓN PLANEACIÓN Y SISTEMAS
Objetivo: |  |  | •Gestionar de manera eficiente y eficaz los proyectos del Senado de la República, con el propósito de satisfacer las necesidades o problemas específicos; los cuales deben estar identificados en el plan estratégico de la entidad.
Alcance: |  |  | •Este proceso aplica para todos los proyectos de la entidad. Inicia con la identificación de la necesidad o problema y finaliza con el cierre técnico de cada proyecto.
Objetivos estratégicos: |  |  | OE5. Lograr la modernización del funcionamiento administrativo del Senado OE6. Incrementar la productividad laboral del personal a través de la mejora continua en los espacios de trabajo OE9. Continuar con la modernización de la infraestructura tecnológica OE11. Continuar con la reconstrucción de la memoria histórica de la entidad a través de las nuevas tecnologías de la información.
Identificación del riesgo | [11 empty] | Análisis del riesgo inherente | [6 empty] | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | [8 empty] | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | [7 empty] | Plan de Acción
Referencia | Procedimientos / Lineamientos / Activos de Seguridad Digital | Impacto | Causa Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación Riesgos de Corrupción |  |  |  | Clasificación del Riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Observación de criterio | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del control | Afectación | Atributos | [5 empty] | Probabilidad Residual | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Trazabilidad del riesgo | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Seguimiento / observaciones | Estado
[6 empty] | Acción y Omisión | Uso del Poder | Desviar la Gestión de lo Público | Beneficio Particular | [12 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia
1 | Formulación de proyectos | Económico y Reputacional | Proyectos de inversión desarticulados con la plataforma estratégica | Desconocimiento de los objetivos estratégicos | R1 Posibilidad de afectación económica y reputacional por proyectos de inversión desarticulados con la plataforma estratégica debido al desconocimiento de los objetivos estratégicos | X |  |  |  | Ejecución y Administración de procesos | 6 | Baja | 40% | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores | Moderado | 60% | Moderado | 1 | C1 Los profesionales designados de la División de Planeación y Sistemas, verifican las solicitudes a través del Formato solicitud de proyectos, con el objetivo de identificar que los proyectos que se presenten estén alineados con la plataforma estratégica de la Entidad. FV: Verificación del diligenciamiento del formato GP-Fr01 Solicitud de proyectos. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 24% | Baja | 24% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar
[19 empty] | 2 | C2. Los profesionales designados de la División de Planeación y Sistemas, organizan reunión de priorización de proyectos, con el fin de definir los proyectos que se programan de la siguiente vigencia, con la aprobación de la DGA FV: Acta de reunión. | Probabilidad | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro | 16.8% | Muy Baja | 16.8% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar
2 | Ejecución, seguimiento y cierre de proyectos | Económico y Reputacional | Incumplimiento en la ejecución de los proyectos. | Inadecuada entrega de información del proyecto | R2 Posibilidad de afectación económica y reputacional por el incumplimiento en la ejecución de los proyectos, debido a la inadecuada entrega de información del proyecto. | X |  | X |  | Ejecución y Administración de procesos | 6 | Baja | 40% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | Moderado | 60% | Moderado | 1 | C1 Los profesionales de apoyo de la División de Planeación y Sistema, apoyan la realización reunión de apertura de los proyectos, con el fin de socializar a las partes interesadas las condiciones para llevar a cabo la ejecución del proyecto FV: Formato GP-Fr04 Acta de apertura, diligenciado. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 24% | Baja | 24% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) |  | Actualización de procedimiento Ejecución, seguimiento to y cierre de proyectos FV: Documento Aprobado | Jefe División Planeación y Sistemas | 2023-06-30
[19 empty] | 2 | C2 Los profesionales designados por la División de Planeación y Sistemas, realizan mensualmente el informe ejecutivo del PIIP (Plataforma Integrada de Inversión Publica), con el objetivo de reportar el avance de los proyectos. FV: GP-Fr10 Formato mensual para PIIP, diligenciado. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 14.4% | Muy Baja | 14.4% | Moderado | 60% | Moderado
3 | Ejecución, seguimiento y cierre de proyectos | Económico y Reputacional | Cierre técnico inadecuado de los proyectos de inversión. | Debilidad en la formalización del cierre del proyecto | R3 Posibilidad de afectación reputacional y económica por cierre técnico inadecuado de los proyectos de inversión, debido a la debilidad en la formalización del cierre del proyecto. | X |  |  |  | Ejecución y Administración de procesos | 6 | Baja | 40% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 1 | C1 Los profesionales de apoyo designados de la División de Planeación y Sistemas, verifican y validan los documentos soportes, para garantizar que los entregables corresponden a los establecidos en el proyecto. Fv: Diligenciamiento del formato GP Fr14 Formato lista seguimiento documental proyectos | Probabilidad | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro | 28% | Baja | 28% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) |  | Socializar a profesionales de apoyo el formato lista de seguimiento documental de proyectos FV: Listado de asistencia a eventos. | Jefe División Planeación y Sistemas | 2023-06-30
Note on A23: ====== ID#AAAAMD_Fmrc Deleted user (2021-04-21 14:03:17) Objetivos estratégicos asociados al objetivo del proceso
Note on C26: ====== ID#AAAAMA8ZbVI Deleted user (2021-04-20 19:25:10) las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo
Note on D26: ====== ID#AAAAMA8ZbVY Deleted user (2021-04-20 19:26:52) Circunstancias bajo las cuales se presenta el riesgo, pero no constituyen la causa principal o base para que se presente el riesgo Es la situación más evidente frente al riesgo
Note on E26: ====== ID#AAAAMA8ZbV0 Deleted user (2021-04-20 19:28:28) Causa principal o básica, corresponde a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo
Note on G26: ====== ID#AAAAMA8ZbOI Deleted user (2021-04-20 19:19:43) Inicia con la frase: Posibilidad de + Impacto para la entidad (Qué) + Causa Inmediata (Cómo) + Causa Raíz (Por qué)
Note on L26: ====== ID#AAAAMA8ZbOM Deleted user (2021-04-20 19:20:39) Permite agrupar los riesgos identificados, se clasifica cada uno de los riesgos en las siguientes categorías : -Ejecución y administración de procesos: Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. -Fraude externo: Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal de la entidad) -fraude interno: Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento d e regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros. -fallas tecnológicas: Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos. -Relaciones laborales: Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación. -Usuarios, productos y prácticas: Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos. -Daños a activos fijos/eventos externos: Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público.
Note on M26: ====== ID#AAAAMA8ZbOU Deleted user (2021-04-20 19:20:54) Numero de veces que se ejecuta la actividad durante el año
Note on P26: ====== ID#AAAAMDtuPxE Deleted user (2021-04-20 21:00:09) No seleccionar los criterios de impacto: *Afectación Económica o Presupuestal *Pérdida Reputacional
Note on V26: ====== ID#AAAAMA8ZbOY Deleted user (2021-04-20 19:21:22) Se define como la medida que permite reducir o mitigar un riesgo, la estructura es la siguiente: Responsable de ejecutar el control + Acción (a mediante verbos que indican la acción que deben realizar como parte del control)+ Complemento (detalles que permiten identificar claramente el objeto del control)
Note on W26: ====== ID#AAAAMD_FnIk Deleted user (2021-04-21 15:05:43) colocar si afecta probabilidad o impacto
Note on AJ26: ====== ID#AAAAMD_q4ag Maria Fernanda Cardona Suarez (2021-04-21 16:03:06) Reducir: después de realizar un análisis y considerar que el nivel de riesgo es alto, se determina tratarlo mediante transferencia o mitigación del mismo. Mitigar: después de realizar un análisis y considerar los niveles del riesgo se implementan acciones que mitiguen el nivel del riesgo, no necesariamente es un control adicional. Aceptar: después de realizar un análisis y considerar los niveles del riesgo se determina asumir el mismo conocimiento los efectos de su posible materialización. Trasferir: después de realizar un análisis y considerar que la mejor estrategia es tercerizar el proceso o trasladar el riesgo a través de seguros o pólizas. La responsabilidad económica recae sobre el tercero, pero no se transfiere la responsabilidad sobre el tema reputacional. Evitar: después de realizar un análisis y considerar que el nivel del riesgo es demasiado alto, se determina NO asumir la actividad que genera este riesgo.

## Hoja 3 (hidden)
arturo
diana plata
emelson
hugo sandoval
lina
mafe
mary
maribel
olga
wilson

## Matriz Calor Inherente (hidden)
Matriz de Calor Inherente Gestión de Proyectos |  | Impacto
Probabilidad | Muy Alta 100% | [15 empty] | Extremo
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Alta 80% | [15 empty] | Alto
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Media 60% | [15 empty] | Moderado
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Baja 40% | [6 empty] | R1 | R2 | R3 | [6 empty] | Bajo
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Muy Baja 20%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Leve 20% |  |  | Menor 40% |  |  | Moderado 60% |  |  | Mayor 80% |  |  | Catastrófico 100%

## Matriz Calor Residual (hidden)
Matriz de Calor Residual |  | Impacto
Probabilidad | Muy Alta 100% | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | Extremo
[6 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Alta 80% | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | Alto
|  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Media 60% | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | Moderado
|  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Baja 40% | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! |  |  |  | R1C1 |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | Bajo
|  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | R2C1 |  | R2C1 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Muy Baja 20% | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! |  |  |  |  | R1C2 | #REF! | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | R2C2 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Leve 20% | [5 empty] | Menor 40% | [5 empty] | Moderado 60% | [5 empty] | Mayor 80% | [5 empty] | Catastrófico 100%

## Riezgos de corrupción prob- imp (hidden)
3. VALORACIÓN EXCLUSIVA PARA RIESGOS DE CORRUPCIÓN
MATRIZ EVALUACION DE PROBABILIDAD
NIVEL | DESCRIPTOR |  | DESCRIPCIÓN |  |  | FRECUENCIA
5 | Casi seguro |  | Es muy seguro El evento ocurre en la mayoria de las circustancias. Es muy seguro que se presente |  |  | Se ha presentado más de 1 vez al año.
4 | Probable |  | Es probable Ocurre en la mayoría de los casos |  |  | Se presentó 1 vez en el último año.
3 | Posible |  | Posible Es posible que suceda |  |  | Se presentó 1 vez en los últimos 2 años.
2 | Improbable |  | Improbable El evento puede ocurrir en algún momento |  |  | Se presentó 1 vez en los últimos 5 años.
1 | Rara vez |  | Execpcional Ocurre en execpcionales |  |  | No se ha presentado en los últimos 5 años.
MATRIZ EVALUACION DE IMPACTO
NIVEL | Niveles para calificar el Impacto |  | Impacto (consecuencias) Cualitativo |  |  | Impacto (consecuencias) Cuantitativo
5 | CATASTRÓFICO |  | Consecuencias desastrosas sobre el sector Genera consecuencias desastrosas para la entidad |  |  | N.A
4 | MAYOR |  | Impacto negativo en la Entidad Genera altas consecuencias para la entidad |  |  | N.A
3 | MODERADO |  | Afectació parcial al proceso y a la dependencia Genera medianas consecuencias para la entidad. |  |  | N.A
MATRIZ DE CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y RESPUESTA A LOS RIESGOS
No. | Pregunta Si el riesgo de corrupción se materializa podría…... | [6 empty] | RIESGO 1 |  | RIESGO 2 |  | RIESGO 3 |  | RIESGO 4 |  | RIESGO 5 |  | RIESGO 6
[8 empty] | Respuesta |  | Respuesta |  | Respuesta |  | Respuesta |  | Respuesta |  | Respuesta
[8 empty] | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO
1 | ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?
2 | ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?
3 | ¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?
4 | ¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?
5 | ¿Generar perdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?
6 | ¿Generar perdida de recursos economicos?
7 | ¿Afectar la generacion de los productos o la prestación de servicios?
8 | ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la perdida del bien o servicios de los recursos públicos?
9 | ¿Generar perdida de información de la Entidad?
10 | ¿Generar intervención de los organos de control, de la fiscalia, u otros entes?
11 | ¿Dar lugar a procesos sancionatorios?
12 | ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?
13 | ¿Dar lugar a procesos fiscales?
14 | ¿Dar lugar a procesos penales?
15 | ¿Generar perdida de credibilidad en el sector?
16 | ¿Ocasionar lesiones fisicas o perdida de vidas humanas? Si la respuesta a esta pregunta es afirmativa, el riesgo se considera automaticamente como CATASTROFICO
17 | ¿Afectar la imagen regional?
18 | ¿Afectar la imagen nacional?
19 | ¿Genera daño ambiental?
TOTAL | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | AFIRMATIVAS |  | IMPACTO
RIESGO 1 |  | 0 |  |  | MODERADO |  | Responder afirmativamente de 1 a 5 preguntas
RIESGO 2 |  | 0
RIESGO 3 |  | 0 |  |  | MAYOR |  | Responder afirmativamente de 6 a 11 preguntas
RIESGO 4 |  | 0
RIESGO 5 |  | 0 |  |  | CATASTROFICO |  | Responder afirmativamente de 12 a 18 preguntas
RIESGO 6 |  | 0

## Tabla Impacto (hidden)
Tabla Criterios para definir el nivel de impacto
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Pérdida Reputacional
Insignificante | Leve 20% | Afectación menor a 10 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Menor | Menor-40% | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
Moderado | Moderado 60% | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Mayor | Mayor 80% | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
Catastrófico | Catastrófico 100% | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
| Afectación_Económica_o_presupuestal | Afectación menor a 10 SMLMV . | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
| Pérdida_Reputacional | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
|  | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
|  | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
|  | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
| Criterios | Subcriterios | Criterios | Subcriterios
| Afectación Económica o presupuestal | Afectación menor a 10 SMLMV . | Afectación Económica o presupuestal |  | Afectación Económica o presupuestal | Afectación Económica o presupuestal | Afectación Económica o presupuestal
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 10 y 50 SMLMV |  | Afectación menor a 10 SMLMV . | Afectación menor a 10 SMLMV .
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 50 y 100 SMLMV |  | Entre 10 y 50 SMLMV | Entre 10 y 50 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 100 y 500 SMLMV |  | Entre 50 y 100 SMLMV | Entre 50 y 100 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Mayor a 500 SMLMV |  | Entre 100 y 500 SMLMV | Entre 100 y 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización |  | Mayor a 500 SMLMV | Mayor a 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | Pérdida Reputacional |  | Pérdida Reputacional
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos |  | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
|  |  |  | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
| Criterios |  |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Afectación Económica o presupuestal
| Pérdida Reputacional |  |  |  | ❌
✔

## Tabla probabilidad (hidden)
Tabla Criterios para definir el nivel de probabilidad
|  | Frecuencia de la Actividad | Probabilidad
| Muy Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año | 20%
| Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40%
| Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60%
| Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 80%
| Muy Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año | 100%
Ejemplo

## Tabla Valoración controles (hidden)
Tabla Atributos de para el diseño del control
Características |  |  | Descripción | Peso
Atributos de Eficiencia | Tipo | Preventivo | Va hacia las causas del riesgo, aseguran el resultado final esperado. | 25%
|  | Detectivo | Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos. Se pueden generar reprocesos. | 15%
|  | Correctivo | Dado que permiten reducir el impacto de la materialización del riesgo, tienen un costo en su implementación. | 10%
| Implementación | Automático | Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización. | 25%
|  | Manual | Controles que son ejecutados por una persona., tiene implícito el error humano. | 15%
*Atributos de Formalización | Documentación | Documentado | Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso. | -
|  | Sin Documentar | Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso | -
| Frecuencia | Continua | Este atributo identifica a los controles que se ejecutan siempre que se realiza la actividad originadora del riesgo. | -
|  | Aleatoria | Este atributo identifica a los controles que no siempre se ejecutan cuando se realiza la actividad originadora del riesgo | -
| Evidencia | Con Registro | El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control | -
|  | Sin Registro | El control no deja registro de la ejecución del control | -
*Nota 1: Los atributos de formalización se recogerán de manera informativa, con el fin de conocer el entorno del control y complementar el análisis con elementos cualitativos; éstos no tienen una incidencia directa en su efectividad.

## Graficos (hidden)
Descripción del riesgo
Posibilidad de afectación reputacional y económica por la formulación de proyectos de inversión desarticulados con la plataforma estratégica, debido al desconocimiento de la misma.
R2 Incumplimiento en la ejecución de los proyectos.
Ejemplo
R3 Cierre técnico inadecuado de los proyectos de inversión.
Clasificación del Riesgo | Factores de riesgo
Controles
tratamiento

## Opciones Tratamiento (hidden)
Aceptar | Económico
Evitar | Reputacional
Reducir (compartir) | Económico y Reputacional
Reducir (mitigar)
Plan de accion (solo para la opción reducir)
Finalizado
En curso
Daños Activos Fisicos
Ejecucion y Administracion de procesos
Fallas Tecnologicas
Fraude Externo
Fraude Interno
Relaciones Laborales
Usuarios, productos y practicas , organizacionales

## Hoja1 (hidden)
Preventivo
Detectivo
Correctivo
Automático
Manual
Documentado
Sin Documentar
Continua
Aleatoria
Registro Sustancial
Registro Material
Sin registro
Reducir
Aceptar
Evitar
Finalizado
En curso